## FORMATO A
COMISION NACIONAL DEL AGUA
Bases de Licitación para la
PTAR ATOTONILCO
Documento N°. 8
CATALOGO DE EVENTOS CLAVES CON EROGACIONES
FORMATO PT- PTAR
PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA PTAR ATOTONILCO
|  | Nombre del Licitante: ______________________________________________________________________ |  |  | Licitación Pública No. ____________
Fecha Propuesta Tecnica: ________
|  | Firma del Representante Legal: __________________________________________ |  |  | Hoja _____ / _____
| C O N C E P T O |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | TRABAJOS CONFIRMATIVOS DE CAMPO, DE REQUERIRLOS EL PROYECTO.
| 1.1 | Topografía.
| 1.2 | Geotecnia.
| 1.3 | Análisis de calidad del Agua.
2 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN .
| 2.1 | Proceso.
| 2.2 | Hidráulico.
| 2.3 | Mecánico.
| 2.4 | Eléctrico.
| 2.5 | Instrumentación y control.
| 2.6 | Arquitectonico.
| 2.7 | Estructural.
| 2.8 | Manifestación de Impacto Ambiental.

## FORMATO B
COMISION NACIONAL DEL AGUA
Bases de Licitación para la
PTAR ATOTONILCO
Documento No. 8
CATALOGO DE EVENTOS CLAVES
FORMATO PT-PTAR
PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA PTAR ATOTONILCO
|  | Nombre del Licitante: ______________________________________________________________________ | [29 empty] | Licitación Pública No. ____________
Fecha Propuesta Tecnica: ________
|  | Firma del Representante Legal: __________________________________________ | [29 empty] | Hoja _____ / _____
| C O N C E P T O |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | PRELIMINARES
| 1.1 | Instalación de Oficina y Bodega de Obra.
| 1.2 | Energía Eléctrica Provisional.
| 1.3 | Acometida Agua Potable y Servicios.
| 1.4 | Instalación Telefónica.
| 1.5 | Acceso e ingreso a la PTAR.
| 1.6 | Equipo de Seguridad.
2 | CAPTACIÓN DEL AGUA RESIDUAL EN EL CANAL EL SALTO-TLAMACO, CON CAPACIDAD PARA 50.00 M3/s
INCLUYENDO LAS OBRAS DE CONTROL PARA DESVIAR EL EXCEDENTE Y PARA IMPEDIR LA MEZCLA DE
LAS AGUAS CRUDAS CON LAS AGUAS TRATADAS, COMO LO REQUIERA EL DISEÑO.
| 2.1 | Estructuras.
| 2.2 | Edificaciones.
| 2.3 | Obra civil.
| 2.4 | Equipo e instalaciones mecánicas.
|  | 2.4.1 | Suministro.
|  | 2.4.2 | Montaje.
| 2.5 | Equipo e instalaciones eléctricas.
|  | 2.5.1 | Suministro.
|  | 2.5.2 | Montaje.
| 2.6 | Instrumentación y control.
|  | 2.6.1 | Suministro.
|  | 2.6.2 | Montaje.
| 2.7 | Obras especiales.
| 2.8 | Pruebas de funcionamiento.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD MEDIA MENSUAL MEDIDA EN EL INFLUENTE DE 35.00 M3/s :
3 | TRATANIENTO BIOLOGICO DE OPERACIÓN PERENNE CON CAPACIDAD MEDIA MENSUAL MEDIDA EN EL
INFLUENTE DE 23.00 M3/s IDENTIFICADO COMO TREN DE PROCESO CONVENCIONAL (TPC).
| 3.1 | Estructuras.
| 3.2 | Edificaciones.
| 3.3 | Obra civil.
| 3.4 | Equipo e instalaciones mecánicas.
|  | 3.4.1 | Suministro.
|  | 3.4.2 | Montaje.
| 3.5 | Equipo e instalaciones eléctricas.
|  | 3.5.1 | Suministro.
|  | 3.5.2 | Montaje.
| 3.6 | Instrumentación y control.
|  | 3.6.1 | Suministro.
|  | 3.6.2 | Montaje.
| 3.7 | Obras especiales.
| 3.8 | Pruebas de funcionamiento.
4 | TRATAMIENTO QUIMICO DE OPERACIÓN FLUCTUANTE PARA UNA CAPACIDAD MEDIA MENSUAL MEDIDA EN
EN EL INFLUENTE DE 12.00M3/s IDENTIFICADO COMO TREN DE PROCESO QUIMICO (TPQ).
| 4.1 | Estructuras.
| 4.2 | Edificaciones.
| 4.3 | Obra civil.
| 4.4 | Equipo e instalaciones mecánicas.
|  | 4.4.1 | Suministro.
|  | 4.4.2 | Montaje.
| 4.5 | Equipo e instalaciones eléctricas.
|  | 4.5.1 | Suministro.
|  | 4.5.2 | Montaje.
| 4.6 | Instrumentación y control.
|  | 4.6.1 | Suministro.
|  | 4.6.2 | Montaje.
| 4.7 | Obras especiales.
| 4.8 | Pruebas de funcionamiento.
5 | CAJA DE SALIDA PARA CAPTAR EL EFLUENTE DE LOS DOS TRENES DE TRATAMIENTO CON CAPACIDAD
PARA MANEJAR LOS CAUDALES RESPECTIVOS, INCLUYENDO EL EQUIPO NECESARIO PARA REGULAR Y
DESCARGAR AL CANAL EL SALTO-TLAMACO EL GASTO REQUERIDO ESTACIONALMENTE POR EL RIEGO
Y VERTER EL EXCEDENTE AL RIO EL SALTO ASI COMO LAS OBRAS DE DESCARGA FINAL A LOS CAUCES.
| 5.1 | Estructuras.
| 5.2 | Edificaciones.
| 5.3 | Obra civil.
| 5.4 | Equipo e instalaciones mecánicas.
|  | 5.4.1 | Suministro.
|  | 5.4.2 | Montaje.
| 5.5 | Equipo e instalaciones eléctricas.
|  | 5.5.1 | Suministro.
|  | 5.5.2 | Montaje.
| 5.6 | Instrumentación y control.
|  | 5.6.1 | Suministro.
|  | 5.6.2 | Montaje.
| 5.7 | Obras especiales.
| 5.8 | Pruebas de funcionamiento.
6 | TRATAMIENTO DE LAS GRASAS Y ACEITES, SOLIDOS Y MATERIA FLOTANTE RETENIDOS Y LOS LODOS
PRODUCIDOS EN EL TPC Y EN EL TPQ, COMO LO REQUIERA EL DISEÑO.
| 6.1 | Estructuras.
| 6.2 | Edificaciones.
| 6.3 | Obra civil.
| 6.4 | Equipo e instalaciones mecánicas.
|  | 6.4.1 | Suministro.
|  | 6.4.2 | Montaje.
| 6.5 | Equipo e instalaciones eléctricas.
|  | 6.5.1 | Suministro.
|  | 6.5.2 | Montaje.
| 6.6 | Instrumentación y control.
|  | 6.6.1 | Suministro.
|  | 6.6.2 | Montaje.
| 6.7 | Obras especiales.
| 6.8 | Pruebas de funcionamiento.
7 | DISPOSICION FINAL EN UN MONORELLENO DE LAS GRASAS Y ACEITES SÓLIDOS Y MATERIA FLOTANTE Y
DE LOS LODOS PRODUCIDOS EN LA PTAR, DEBIDAMENTE TRATADOS.
| 7.1 | Estructuras.
| 7.2 | Edificaciones.
| 7.3 | Obra civil.
| 7.4 | Equipo e instalaciones mecánicas.
|  | 7.4.1 | Suministro.
|  | 7.4.2 | Montaje.
| 7.5 | Equipo e instalaciones eléctricas.
|  | 7.5.1 | Suministro.
|  | 7.5.2 | Montaje.
| 7.6 | Instrumentación y control.
|  | 7.6.1 | Suministro.
|  | 7.6.2 | Montaje.
| 7.7 | Obras especiales.
| 7.8 | Pruebas de funcionamiento.
8 | COGENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PRODUCCIÓN DE CALOR, CON EL BIOGAS GENERADO EN LA
DIGESTION ANAIROBICA DE LOS LODOS PARA SER APROVECHADOS EN LA PTAR.
| 8.1 | Estructuras.
| 8.2 | Edificaciones.
| 8.3 | Obra civil.
| 8.4 | Equipo e instalaciones mecánicas.
|  | 8.4.1 | Suministro.
|  | 8.4.2 | Montaje.
| 8.5 | Equipo e instalaciones eléctricas.
|  | 8.5.1 | Suministro.
|  | 8.5.2 | Montaje.
| 8.6 | Instrumentación y control.
|  | 8.6.1 | Suministro.
|  | 8.6.2 | Montaje.
| 8.7 | Obras especiales.
| 8.8 | Pruebas de funcionamiento.
9 | SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA PTAR Y RECOLECCIÓN DE DATOS (SCADA), QUE INCLUYE
TERMINAL DE MONITOREO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA.
| 9.1 | Edificaciones.
| 9.2 | Obra civil.
| 9.3 | Instalaciones mecánicas.
|  | 9.3.1 | Suministro.
|  | 9.3.2 | Montaje.
| 9.4 | Instalaciones eléctricas.
|  | 9.4.1 | Suministro.
|  | 9.4.2 | Montaje.
| 9.5 | Instrumentación
|  | 9.5.1 | Suministro.
|  | 9.5.2 | Montaje.
| 9.6 | Obras especiales.
| 9.7 | Pruebas de funcionamiento.
10 | EDIFICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, LABORATORIO, SALÓN DE USOS MULTIPLES,
RECEPCIÓN Y CONTROL DE OPERADORES Y VISITANTES, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, TALLER,
ALMACEN, COMEDOR, VESTIDORES, DUCHAS, NUCLEOS SANITARIOS, CASETA DE ACCESO.
| 10.1 | Edificaciones.
| 10.2 | Instalaciones mecánicas.
|  | 10.2.1 | Suministro.
|  | 10.2.2 | Montaje.
| 10.3 | Instalaciones eléctricas.
|  | 10.3.1 | Suministro.
|  | 10.3.2 | Montaje.
| 10.4 | Aire acondicionado y ventilación.
|  | 10.4.1 | Suministro.
|  | 10.4.2 | Montaje.
| 10.5 | Instalaciones hidráulicas.
|  | 10.5.1 | Suministro.
|  | 10.5.2 | Montaje.
| 10.6 | Instalaciones sanitarias.
|  | 10.6.1 | Suministro.
|  | 10.6.2 | Montaje.
| 10.7 | Telefonía, voz y datos.
|  | 10.7.1 | Suministro.
|  | 10.7.2 | Montaje.
| 10.8 | Equipamiento del laboratorio.
|  | 10.8.1 | Suministro.
|  | 10.8.2 | Montaje.
| 10.9 | Mobiliario y equipo, especifico de cada edificio.
|  | 10.9.1 | Suministro.
|  | 10.9.2 | Montaje.
| 10.1 | Protección contra incendios.
|  | 10.8.1 | Suministro.
|  | 10.8.2 | Montaje.
| 10.11 | Pruebas de funcionamiento.
11 | INSTALACIONES EXTERIORES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, RED DE RIEGO,
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y ELECTRICAS.
| 11.1 | Estructuras.
| 11.2 | Edificaciones.
| 11.3 | Instalaciones hidráulicas.
|  | 11.3.1 | Suministro.
|  | 11.3.2 | Montaje.
| 11.4 | Instalaciones mecánicas.
|  | 11.4.1 | Suministro.
|  | 11.4.2 | Montaje.
| 11.5 | Instalaciones eléctricas.
|  | 11.5.1 | Suministro.
|  | 11.5.2 | Montaje.
| 11.6 | Instrumentación y control.
|  | 11.6.1 | Suministro.
|  | 11.6.2 | Montaje.
| 11.7 | Obras especiales.
| 11.8 | Pruebas de funcionamiento.
12 | OBRAS EXTERIORES, VIALIDADES, ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE SERVICIO, DESNIVEL PARA EL CRUCE
CON EL FERROCARRIL, BANQUETAS, PASILLOS, ANDADORES, ÀREAS PARA MANIOBRAS DE HELICOPTEROS
Y BARDA PERIMETRAL, LINEA DE ACERCAMIENTO Y ACOMETIDA ELECTRICA Y ACCESO E INGRESO DEFINITIVOS
A LA PTAR.
| 12.1 | Estructuras.
| 12.2 | Obra Civil.
| 12.3 | Instalaciones mecánicas.
| 12.4 | Instalaciones eléctricas.
| 12.5 | Instrumentación y control.
| 12.6 | Obras especiales.
| 12.7 | Linea de acercamiento y acometida eléctrica.
| 12.8 | Acceso e ingreso definitivos a la PTAR.
13 | ARQUITECTURA DEL PAISAJE.
| 13.1 | Áreas verdes.
| 13.2 | Ornamentos.
| 13.3 | Señalizaciones.
| 13.4 | Obras de integración al entorno.
| 13.5 | Incorporación de obras complementarias.
14 | OTROS.
| 14.1 | Permisos, trámites y licencias.
| 14.2 | Adecuación proyecto y obras de mitigación derivadas del resolutivo de la MIA.
15 | PRUEBAS PARA PUESTA EN MARCHA.
| 15.1 | Programa de pruebas.
| 15.2 | Guia de procedimientos.
| 15.3 | Elaboración de formatos para la obtención y el control de los resultados de las pruebas.
| 15.4 | Elaboración del manual para atender contingencias durante las pruebas.
| 15.5 | Conclusiones.